## Instrucciones
Checklist de contratación de personal
Lista de tareas para contratar a una persona en una pyme argentina, de la definición del puesto al seguimiento del período de prueba, con estado por tarea y un cálculo del costo mensual del puesto.
Cómo usarla
1. Hoja "Checklist": asigná un responsable y un plazo a cada tarea y actualizá el Estado (Pendiente, En curso, Hecho).
2. Hoja "Resumen": porcentaje de avance y costo mensual estimado del puesto.
3. Las tareas legales (alta temprana, ART, seguro de vida, libro de sueldos) varían según el convenio y la situación de tu empresa. Confirmalas con tu contador antes de la fecha de ingreso.
4. Agregá filas o tareas propias si las necesitás: copiá una fila hacia abajo y mantené el rango del resumen.
Colores
Celdas amarillas: son tuyas, escribí o reemplazá los datos de ejemplo.
Celdas blancas con borde: tienen fórmula, no las pises.
Los datos cargados son de EJEMPLO (ficticios). Reemplazalos por los de tu negocio.
Plantilla gratuita de YoFacturo (yo-facturo.com). Verificada: 16/10/2026. Para temas impositivos o laborales, confirmá con tu contador.

## Checklist
Checklist de contratación
Etapa | Tarea | Responsable | Plazo | Estado | Notas
1. Definir el puesto | Escribir las tareas, objetivos y perfil buscado | Dueño | Semana 1 | Hecho
1. Definir el puesto | Identificar el convenio colectivo y la categoría que corresponden | Contador | Semana 1 | Hecho | Define sueldo mínimo y condiciones
1. Definir el puesto | Definir sueldo, modalidad y horario | Dueño | Semana 1 | En curso
1. Definir el puesto | Confirmar que el presupuesto soporta el costo total del puesto | Dueño | Semana 1 | En curso | Ver hoja Resumen
2. Búsqueda | Publicar la búsqueda (redes, portales, contactos) | Dueño | Semana 2 | Pendiente
2. Búsqueda | Preseleccionar CV según el perfil | Dueño | Semana 2 | Pendiente
2. Búsqueda | Entrevistar a los finalistas con preguntas iguales para todos | Dueño | Semana 3 | Pendiente
2. Búsqueda | Prueba práctica corta de la tarea principal | Encargado | Semana 3 | Pendiente
2. Búsqueda | Pedir y llamar a las referencias | Dueño | Semana 3 | Pendiente
3. Oferta | Enviar la oferta por escrito (puesto, sueldo, fecha de ingreso) | Dueño | Semana 4 | Pendiente
3. Oferta | Pedir la documentación (DNI, CUIL, domicilio, datos bancarios) | Administración | Semana 4 | Pendiente
3. Oferta | Coordinar el examen preocupacional si corresponde | Administración | Semana 4 | Pendiente | A verificar según el puesto
4. Altas y obligaciones | Alta temprana en ARCA antes del primer día de trabajo | Contador | Antes del ingreso | Pendiente | Obligatoria antes del inicio
4. Altas y obligaciones | Cobertura de ART vigente para el empleado | Contador | Antes del ingreso | Pendiente
4. Altas y obligaciones | Seguro de vida obligatorio | Contador | Antes del ingreso | Pendiente
4. Altas y obligaciones | Registrar al empleado en el libro de sueldos digital | Contador | Primer mes | Pendiente
4. Altas y obligaciones | Definir cómo se emiten y firman los recibos de sueldo | Contador | Primer mes | Pendiente
5. Ingreso | Preparar el puesto, herramientas y accesos | Encargado | Antes del ingreso | Pendiente
5. Ingreso | Presentar al equipo y explicar la rutina del primer día | Encargado | Día 1 | Pendiente
5. Ingreso | Acordar objetivos de los primeros 30 días | Dueño | Día 1 | Pendiente
5. Ingreso | Capacitación inicial en procesos y sistema de gestión | Encargado | Semana 1 | Pendiente
6. Seguimiento | Reunión de seguimiento a los 30 días | Dueño | Día 30 | Pendiente | Feedback en ambos sentidos
6. Seguimiento | Evaluación antes de terminar el período de prueba | Dueño | A verificar | Pendiente | Plazo según la norma vigente
6. Seguimiento | Definir plan de desarrollo y próximos objetivos | Dueño | Mes 3 | Pendiente

## Resumen
Resumen
Tareas totales | 24
Hechas | 2
En curso | 2
Pendientes | 20
Avance | 8.333%
Costo mensual estimado del puesto
Sueldo bruto mensual ($) | 1100000
Cargas y costos asociados (% estimado, confirmalo con tu contador) | 30%
Aguinaldo mensualizado (1/12 del sueldo) | 91667
Costo mensual total estimado | 1521667
El porcentaje de cargas del ejemplo es solo ilustrativo: depende del convenio, la actividad y los beneficios que corresponden a tu empresa.